首都经济贸易大学研究生科技创新项目管理办法

（2014年6月修订）

根据《教育部关于实施研究生教育创新计划，加强研究生创新能力培养，进一步提高培养质量的若干意见》（教研[2005]1号）等文件精神，为了提高我校研究生科研创新意识和创新能力，鼓励在校研究生积极参加创新活动，引导研究生选择创新性强及富有挑战性的应用研究课题，形成具有前瞻性、创新性、学术水平高的原创性成果，特设立“首都经济贸易大学研究生科技创新项目”，并制定本管理办法。

第一章     总则

第一条 研究生科技创新项目的评选工作遵循“科学公正、注重创新、严格筛选、宁缺毋滥”的原则。

第二条 研究生科技创新项目资助种类分为一般科技创新项目和重点科技创新项目，简称为一般项目和重点项目。一般项目设立目的是激发研究生科学研究的兴趣、培养团队合作的精神、开展科学研究的基本训练；重点项目设立目的是加强研究生科学研究训练、拓展科学研究的深度、发表高水平的成果。鼓励由跨学科、跨院系研究生组成的科技创新团队申请项目。

第三条 项目资助期为一年。一般项目由学院负责管理，重点项目实行由研究生部负责、学院（系、中心）参与的二级管理。

第二章      申报条件和其他规定

第四条 一般项目申报人应为一年级在校全日制脱产学习的硕士研究生；重点项目申报人应为二、三年级在校全日制脱产学习的学术型硕士研究生和在校全日制脱产学习的博士研究生（规定的学习年限内）。

第五条 申请项目的选题必须为本学科前沿，有较好的研究背景和基础，具有一定理论意义或现实意义；项目研究内容必须是相关领域的前沿和热点问题，且在理论上或方法上有创新。

第六条 符合申报条件的研究生每年只能作为项目负责人申报一个项目，作为成员参与的其他项目的申报限1项。

第三章     评选程序

第七条 符合条件的研究生向所在学院（系、中心）提出申请，各学院（系、中心）负责审核申报材料、并组织专家组进行评议，按照研究部下达的相关指标数决定一般项目的立项名单和重点项目的推荐名单（硕士、博士单独排序）。学院（系、中心）推荐的重点项目由研究生部组织专家进行匿名评审，决定重点项目立项名单。

第八条 研究生部负责公示拟获批的研究生科技创新项目名单。公示结束后，学院（系、中心）和研究生部确定最终名单。

第四章    资助经费和管理

第九条 一般项目资助金额：3000元/项，重点项目：8000元/项。由研究生部（学院、系、中心）一次性或分次拨至项目负责人名下；项目负责人应按照项目经费预算和学校财务的相关规定安排和使用经费。

第五章    过程管理与考核办法

第十条 项目的组织实施实行项目负责人负责制。负责人必须按项目立项申请书中的有关内容和要求开展研究工作，不得擅自更改，如需要发生变更，必须出具书面报告，详细说明情况，报研究生部（学院、系）批准。项目负责人的导师应积极给予关注并提供必要的指导与监督。

第十一条 在研项目如果需要推迟结题时间，应提前两个月提交书面申请，说明理由，并报经研究生部（学院、系）批准，但推迟时间不能超过3个月，且不能晚于项目负责人毕业前2个月。

第十二条 一般项目结项，项目负责人须提交不少于3千字的结题报告，以答辩评审方式进行结项考核，答辩评审通过可以结项。一般项目的考核由学院组织进行。

重点项目结项，原则上要求项目负责人或成员（第一作者或除导师之外第一作者）公开发表我校认定的核心级别(含)以上的学术论文1篇，提交不少于3千字的结题报告，以答辩评审方式进行结项考核，答辩评审通过可以结项。重点项目的考核由研究生部组织进行。

考核分为不合格、合格和优秀三等，优秀比例不超过项目总数的10%。优秀项目给予一定奖励。

第十三条 研究生部（学院、系）应对正在执行的项目进行中期抽检与评估，发现问题的，应及时整改或终止。

第六章   附则

第十四条 获本项目资助的研究成果须注明“首都经济贸易大学研究生科技创新项目资助”字样，单位必须为“首都经济贸易大学”。

第十五条 未正常结项或结项考核不合格的，取消项目负责人在校期间申请其它研究生科研项目和资助的资格。

第十六条 学院（系、中心）应根据本管理办法和学院（系、中心）的实际情况制定包括评选/推荐、经费管理、过程管理和考核内容的工作细则。

第十七条 本办法解释权归首都经济贸易大学研究生部。